## Sintético c MO MAT
|  |  | Obra | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS | SINAPI - 03/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 04/2026 - Rio Grande do Sul SICRO3 - 01/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 02/2026 - Sergipe FDE - 01/2026 - São Paulo |  |  | 23,54% | 112.9%
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit sem BDI | Valor Unit com BDI | Total
1 |  |  | Serviços iniciais |  |  |  |  | 2806.87
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.5 | 495.57 | 612.22 | 1530.55
1.2 | 012223 | SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | M | 48 | 21.53 | 26.59 | 1276.32
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 4265.87
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 139.01 | 171.73 | 2060.76
2.2 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1 | 262.55 | 324.35 | 324.35
2.3 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 126.87 | 156.73 | 1880.76
3 |  |  | Gavetários - 01 módulo de 40 unidades |  | 3 |  |  | 320368.92
3.1 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3.21 | 214.37 | 264.83 | 850.1
3.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 64.17 | 0.78 | 0.96 | 61.6
3.3 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 64.17 | 234.37 | 289.54 | 18579.78
3.4 | PMCC 073 | Próprio | MONTAGEM DE LÓCULO GAVETÁRIO EM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, CONFORME PROJETO | UND | 120 | 218.84 | 270.35 | 32442
3.5 | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 7.71 | 735.6 | 908.76 | 7006.53
3.6 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35.43 | 84.77 | 104.72 | 3710.22
3.7 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 6 | 186.15 | 229.96 | 1379.76
3.8 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.6 | 12.35 | 15.25 | 283.65
3.9 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 113.04 | 7.56 | 9.33 | 1054.66
3.10 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 113.04 | 43.19 | 53.35 | 6030.68
3.11 | 120011 | SBC | REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 | m² | 113.04 | 13.49 | 16.66 | 1883.24
3.12 | 3808043 | SICRO3 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 611.28 | 4.98 | 6.15 | 3759.37
3.13 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 611.28 | 34.04 | 42.05 | 25704.32
3.14 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 172.95 | 4.44 | 5.48 | 947.76
3.15 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 172.95 | 11.65 | 14.39 | 2488.75
3.16 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64.41 | 15.9 | 19.64 | 1265.01
3.17 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6.6 | 1052.49 | 1300.24 | 8581.58
3.18 | 160189 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA ALUMINIZADA 3MM | m² | 84 | 161.52 | 199.54 | 16761.36
3.19 | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 37.2 | 3216.06 | 3973.12 | 147800.06
3.20 | PMCC 075 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FILTRO, CONEÇÃO E TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO CARVÃO ATIVADO, EM MÓDULO DE GAVETÁRIOS - INSTALAÇÃO | UN | 3 | 216.96 | 268.03 | 804.09
3.21 | I-PMCC-016 | Próprio | FILTRO CARVÃO ATIVADO, PARA CONJUNTO DE 40 LÓCULOS | un | 3 | 5930 | 7325.92 | 21977.76
3.22 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 225.24 | 24.6 | 30.39 | 6845.04
3.23 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 117 | 17.29 | 21.36 | 2499.12
3.24 | 052489 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm | UN | 120 | 13.11 | 16.19 | 1942.8
3.25 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 252 | 11.88 | 14.67 | 3696.84
3.26 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 183 | 8.91 | 11 | 2013
4 |  |  | Limpeza da obra |  |  |  |  | 1032.97
4.1 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 4 | 19.45 | 24.02 | 96.08
4.2 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 1 | 758.37 | 936.89 | 936.89
[7 empty] | Total Geral | 328.474,63
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Joel Marcos Ozimboski Engenheiro Civil CREA RS 244.493

## Curva ABC de Serviços
Obra
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS
Curva ABC de Serviços
Nº ordem | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
1 | 97734 | SINAPI | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | m³ | 37,2 | 3.973,12 | 147.800,06 | 45,00 | 45,00
2 | PMCC 073 | Próprio | MONTAGEM DE LÓCULO GAVETÁRIO EM ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADOS, CONFORME PROJETO | UND | 120,0 | 270,35 | 32.442,00 | 9,88 | 54,87
3 | 98555 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023 | m² | 611,28 | 42,05 | 25.704,32 | 7,83 | 62,70
4 | I-PMCC-016 | Próprio | FILTRO CARVÃO ATIVADO, PARA CONJUNTO DE 40 LÓCULOS | un | 3,0 | 7.325,92 | 21.977,76 | 6,69 | 69,39
5 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | m² | 64,17 | 289,54 | 18.579,78 | 5,66 | 75,05
6 | 160189 | SBC | IMPERMEABILIZACAO DE LAJE EXPOSTA MANTA ASFALTASTICA ALUMINIZADA 3MM | m² | 84,0 | 199,54 | 16.761,36 | 5,10 | 80,15
7 | 103682 | SINAPI | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | m³ | 6,6 | 1.300,24 | 8.581,58 | 2,61 | 82,76
8 | 87367 | SINAPI | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | m³ | 7,71 | 908,76 | 7.006,53 | 2,13 | 84,89
9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | M | 225,24 | 30,39 | 6.845,04 | 2,08 | 86,98
10 | 87792 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | m² | 113,04 | 53,35 | 6.030,68 | 1,84 | 88,81
11 | 3808043 | SICRO3 | Pintura manual com nata de cimento - 3 demãos | m² | 611,28 | 6,15 | 3.759,37 | 1,14 | 89,96
12 | 103360 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | m² | 35,43 | 104,72 | 3.710,22 | 1,13 | 91,09
13 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 252,0 | 14,67 | 3.696,84 | 1,13 | 92,21
14 | 89782 | SINAPI | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 117,0 | 21,36 | 2.499,12 | 0,76 | 92,97
15 | 104642 | SINAPI | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | m² | 172,95 | 14,39 | 2.488,75 | 0,76 | 93,73
16 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,0 | 171,73 | 2.060,76 | 0,63 | 94,36
17 | 89752 | SINAPI | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 183,0 | 11,00 | 2.013,00 | 0,61 | 94,97
18 | 052489 | SBC | CAP/TAMPAO PVC SOLDAVEL 40mm | UN | 120,0 | 16,19 | 1.942,80 | 0,59 | 95,56
19 | 120011 | SBC | REBOCO 5mm PAREDES COM ARGAMASSA CAL/CIMENTO E AREIA 1:1:12 | m² | 113,04 | 16,66 | 1.883,24 | 0,57 | 96,14
20 | 90780 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12,0 | 156,73 | 1.880,76 | 0,57 | 96,71
21 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,5 | 612,22 | 1.530,55 | 0,47 | 97,17
22 | 89480 | SINAPI | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | m² | 6,0 | 229,96 | 1.379,76 | 0,42 | 97,59
23 | 012223 | SBC | TAPUME/CERCAMENTO ALTURA 1,20m TELA PLASTICA FACHADEIRA | M | 48,0 | 26,59 | 1.276,32 | 0,39 | 97,98
24 | 92767 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 64,41 | 19,64 | 1.265,01 | 0,39 | 98,37
25 | 87894 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | m² | 113,04 | 9,33 | 1.054,66 | 0,32 | 98,69
26 | 88415 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | m² | 172,95 | 5,48 | 947,76 | 0,29 | 98,98
27 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 1,0 | 936,89 | 936,89 | 0,29 | 99,26
28 | 96622 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024 | m³ | 3,21 | 264,83 | 850,10 | 0,26 | 99,52
29 | PMCC 075 | Próprio | INSTALAÇÃO DE FILTRO, CONEÇÃO E TUBULAÇÕES E COLOCAÇÃO CARVÃO ATIVADO, EM MÓDULO DE GAVETÁRIOS - INSTALAÇÃO | UN | 3,0 | 268,03 | 804,09 | 0,24 | 99,77
30 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1,0 | 324,35 | 324,35 | 0,10 | 99,87
31 | 92919 | SINAPI | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18,6 | 15,25 | 283,65 | 0,09 | 99,95
32 | 26 | ORSE | Coleta e carga manuais de entulho | m³ | 4,0 | 24,02 | 96,08 | 0,03 | 99,98
33 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | m² | 64,17 | 0,96 | 61,60 | 0,02 | 100,00
[5 empty] | Total sem BDI |  | 265895.89
[5 empty] | Total do BDI |  | 62578.74
[5 empty] | Total Geral |  | 328474.63
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Joel Marcos Ozimboski Engenheiro Civil CREA RS 244.493

## Cronograma
Obra
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | Serviços iniciais | 100,00% 2.806,87 | 100,00% 2.806,87
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 100,00% 4.265,87 | 25,00% 1.066,47 | 25,00% 1.066,47 | 25,00% 1.066,47 | 25,00% 1.066,47
3 | Gavetários - 01 módulo de 40 unidades | 100,00% 320.368,92 | 10,00% 32.036,89 | 30,00% 96.110,68 | 30,00% 96.110,68 | 30,00% 96.110,68
4 | Limpeza da obra | 100,00% 1.032,97 | 10,00% 103,30 | 30,00% 309,89 | 30,00% 309,89 | 30,00% 309,89
Porcentagem |  |  | 10,96% | 29,68% | 29,68% | 29,68%
Custo |  |  | 36.013,52 | 97.487,03 | 97.487,03 | 97.487,03
Porcentagem Acumulado |  |  | 10,96% | 40,64% | 70,32% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 36.013,52 | 133.500,55 | 230.987,58 | 328.474,63
__________________________________________________________________________________________________
Joel Marcos Ozimboski Engenheiro Civil CREA RS 244.493

## Composição BDI
Obra
CONSTRUÇÃO 120 LÓCULOS
BDI - 23,54
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  | 4,00%
| Total do Grupo |  |  | 4,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  | 1,27%
| Total do Grupo |  |  | 1,27%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  | 1,23%
| Total do Grupo |  |  | 1,23%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  | 7,40%
| Total do Grupo |  |  | 7,40%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  | 3,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  | 0,65%
| Total do Grupo |  |  | 6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  | 23,54%