## 4.1 - PO_Orçamento Global
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA ELÉTRICA CREAS | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit |  |  | Total
[6 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | 1746.67
1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.5 | 40.01 | 528.92 | 568.93 | 100.025 | 1322.295 | 1422.32
1.2 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1 | 0 | 324.3543 | 324.3543 | 0 | 324.35 | 324.35
2 |  |  | ENTRADA DE ENERGIA | [7 empty] | 6299.35
2.1 | 00041196 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1 | 0 | 1016.203 | 1016.203 | 0 | 1016.2 | 1016.2
2.2 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1 | 179.53 | 589.44 | 768.97 | 179.53 | 589.44 | 768.97
2.3 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 21 | 0.08 | 49.47 | 49.55 | 1.68 | 1038.87 | 1040.55
2.4 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 7 | 0.07 | 35.01 | 35.08 | 0.49 | 245.07 | 245.56
2.5 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 85.76 | 585.29 | 671.05 | 85.76 | 585.29 | 671.05
2.6 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 6.98 | 77.91 | 84.89 | 20.94 | 233.73 | 254.67
2.7 |  |  | ATERRAMENTO | [7 empty] | 2302.35
2.7.1 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5 | 7.76 | 72.88 | 80.64 | 38.8 | 364.4 | 403.2
2.7.2 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10.6 | 1.73 | 71.28 | 73.01 | 18.338 | 755.562 | 773.9
2.7.3 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' | UN | 5 | 9.82 | 20.26 | 30.08 | 49.1 | 101.3 | 150.4
2.7.4 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5 | 20.49 | 174.48 | 194.97 | 102.45 | 872.4 | 974.85
3 |  |  | REDE ENTERRADA E CIRCUÍTO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL | [7 empty] | 8886.05
3.1 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2 | 122.82 | 142.59 | 265.41 | 245.64 | 285.18 | 530.82
3.2 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21 | 7.97 | 21.22 | 29.19 | 167.37 | 445.62 | 612.99
3.3 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1.9 | 84.45 | 29.21 | 113.66 | 160.455 | 55.495 | 215.95
3.4 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1.7 | 18.95 | 9.73 | 28.68 | 32.215 | 16.535 | 48.75
3.5 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5 | 5.91 | 23.6 | 29.51 | 29.55 | 118 | 147.55
3.6 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5 | 17.78 | 13.54 | 31.32 | 88.9 | 67.7 | 156.6
3.7 | 104759 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 42.04 | 11.23 | 53.27 | 42.04 | 11.23 | 53.27
3.8 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 20.32 | 9.98 | 30.3 | 20.32 | 9.98 | 30.3
3.9 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 98 | 0.08 | 49.47 | 49.55 | 7.84 | 4848.06 | 4855.9
3.10 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 32 | 0.07 | 35.01 | 35.08 | 2.24 | 1120.32 | 1122.56
3.11 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32 | 6.01 | 28.72 | 34.73 | 192.32 | 919.04 | 1111.36
4 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTOS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES | [7 empty] | 10337.93
4.1 |  |  | QDC 01 | [7 empty] | 3833.46
4.1.1 | 064281 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM. P/ 42 CIRC | UN | 1 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7
4.1.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 6.98 | 77.91 | 84.89 | 20.94 | 233.73 | 254.67
4.1.3 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 1 | 85.76 | 585.29 | 671.05 | 85.76 | 585.29 | 671.05
4.1.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 27.99 | 99.44 | 127.43 | 55.98 | 198.88 | 254.86
4.1.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 6.75 | 62.21 | 68.96 | 6.75 | 62.21 | 68.96
4.1.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11 | 4.93 | 61.69 | 66.62 | 54.23 | 678.59 | 732.82
4.1.7 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 3.72 | 60.48 | 64.2 | 7.44 | 120.96 | 128.4
4.2 |  |  | QDC 02 | [7 empty] | 3037.32
4.2.1 | 064281 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM. P/ 42 CIRC | UN | 1 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7
4.2.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 6.98 | 77.91 | 84.89 | 20.94 | 233.73 | 254.67
4.2.3 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 27.99 | 99.44 | 127.43 | 27.99 | 99.44 | 127.43
4.2.4 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 6.75 | 62.21 | 68.96 | 13.5 | 124.42 | 137.92
4.2.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 10 | 4.93 | 61.69 | 66.62 | 49.3 | 616.9 | 666.2
4.2.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 3.72 | 60.48 | 64.2 | 7.44 | 120.96 | 128.4
4.3 |  |  | QDC 03 | [7 empty] | 3467.15
4.3.1 | 064281 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM. P/ 42 CIRC | UN | 1 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7 | 245.64 | 1477.06 | 1722.7
4.3.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 6.98 | 77.91 | 84.89 | 20.94 | 233.73 | 254.67
4.3.3 | 93675 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.43 | 163.03 | 176.46 | 40.29 | 489.09 | 529.38
4.3.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 27.99 | 99.44 | 127.43 | 27.99 | 99.44 | 127.43
4.3.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 13.43 | 64.42 | 77.85 | 40.29 | 193.26 | 233.55
4.3.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 6.75 | 62.21 | 68.96 | 13.5 | 124.42 | 137.92
4.3.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 4.93 | 61.69 | 66.62 | 24.65 | 308.45 | 333.1
4.3.8 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 3.72 | 60.48 | 64.2 | 7.44 | 120.96 | 128.4
5 |  |  | ELETROCALHAS - ELETRODUTOS E CABEAMENTO | [7 empty] | 48792.91
5.1 | 97241 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 36 | 39.97 | 81.8 | 121.77 | 1438.92 | 2944.8 | 4383.72
5.2 | 97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3 | 31 | 68.98 | 99.98 | 93 | 206.94 | 299.94
5.3 | 15.018.0922-A | EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 3 | 27.53 | 41.7 | 69.23 | 82.59 | 125.1 | 207.69
5.4 | 072328 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" | Un | 25 | 5.89 | 4.67 | 10.56 | 147.25 | 116.75 | 264
5.5 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 432 | 12 | 14.59 | 26.59 | 5184 | 6302.88 | 11486.88
5.6 | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120 | 10.35 | 9.15 | 19.5 | 1242 | 1098 | 2340
5.7 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 57 | 16.5 | 32.82 | 49.32 | 940.5 | 1870.74 | 2811.24
5.8 | 104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 22 | 15.77 | 4.2 | 19.97 | 346.94 | 92.4 | 439.34
5.9 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 22 | 13.62 | 6.94 | 20.56 | 299.64 | 152.68 | 452.32
5.10 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170 | 6.01 | 23.99 | 30 | 1021.7 | 4078.3 | 5100
5.11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60 | 2.68 | 8.95 | 11.63 | 160.8 | 537 | 697.8
5.12 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 862 | 2.04 | 6.53 | 8.57 | 1758.48 | 5628.86 | 7387.34
5.13 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1780 | 1.51 | 3.9 | 5.41 | 2687.8 | 6942 | 9629.8
5.14 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 862 | 1.2 | 2.62 | 3.82 | 1034.4 | 2258.44 | 3292.84
6 |  |  | TOMADAS E INTERRUPTORES | [7 empty] | 9717.11
6.1 | PMCC 006 | Próprio | CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 89 | 15.42 | 52.74 | 68.16 | 1372.38 | 4693.86 | 6066.24
6.2 | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19 | 15.42 | 47.75 | 63.17 | 292.98 | 907.25 | 1200.23
6.3 | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 38 | 15.42 | 47.52 | 62.94 | 585.96 | 1805.76 | 2391.72
6.4 | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 2.95 | 16.69 | 19.64 | 8.85 | 50.07 | 58.92
7 |  |  | ILUMINAÇÃO | [7 empty] | 6432
7.1 | IT 29.50.0200 | SCO | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (DESONERADO) | un | 80 | 1.39 | 19.19 | 20.58 | 111.2 | 1535.2 | 1646.4
7.2 | 060127 | SBC | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 80 | 6.31 | 4.19 | 10.5 | 504.8 | 335.2 | 840
7.3 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 80 | 16.5 | 32.82 | 49.32 | 1320 | 2625.6 | 3945.6
8 |  |  | REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATUAL - A SER REALIZADA POSTERIOR A REFORMA | [7 empty] | 3729.4
8.1 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2000 | 0.39 | 0.12 | 0.51 | 780 | 240 | 1020
8.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 100 | 0.67 | 0.21 | 0.88 | 67 | 21 | 88
8.3 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 80 | 1.83 | 0.57 | 2.4 | 146.4 | 45.6 | 192
8.4 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 100 | 2.36 | 5.49 | 7.85 | 236 | 549 | 785
8.5 | 082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 80 | 4.55 | 5.33 | 9.88 | 364 | 426.4 | 790.4
8.6 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 1 | 309.09 | 544.91 | 854 | 309.09 | 544.91 | 854
[8 empty] | Totais -> | 25.384,97 | 70.556,45 | 95.941,42
[7 empty] | Total Geral |  | 95941.42
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## 4.2- PO_Curva ABC de Serviços
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA ELÉTRICA CREAS | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
N° | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
1 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 432,0 | 26,59 | 11.486,88 | 11,97 | 11,97
2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1.780,0 | 5,41 | 9.629,80 | 10,04 | 22,01
3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 862,0 | 8,57 | 7.387,34 | 7,70 | 29,71
4 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1' | UN | 137,0 | 49,32 | 6.756,84 | 7,04 | 36,75
5 | PMCC 006 | Próprio | CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 89,0 | 68,16 | 6.066,24 | 6,32 | 43,08
6 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 119,0 | 49,55 | 5.896,45 | 6,15 | 49,22
7 | 064281 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM. P/ 42 CIRC | UN | 3,0 | 1.722,70 | 5.168,10 | 5,39 | 54,61
8 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170,0 | 30,00 | 5.100,00 | 5,32 | 59,92
9 | 97241 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 36,0 | 121,77 | 4.383,72 | 4,57 | 64,49
10 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 862,0 | 3,82 | 3.292,84 | 3,43 | 67,93
11 | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 38,0 | 62,94 | 2.391,72 | 2,49 | 70,42
12 | 91905 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 120,0 | 19,50 | 2.340,00 | 2,44 | 72,86
13 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 26,0 | 66,62 | 1.732,12 | 1,81 | 74,66
14 | IT 29.50.0200 | SCO | LAMPADA LED, BULBO, A60, 30W, 100/240V, BASE E-27. FORNECIMENTO E COLOCACAO. (DESONERADO) | un | 80,0 | 20,58 | 1.646,40 | 1,72 | 76,38
15 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,5 | 568,93 | 1.422,32 | 1,48 | 77,86
16 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 39,0 | 35,08 | 1.368,12 | 1,43 | 79,29
17 | 453 | ORSE | Disjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Europeu - linha branca),65KA | un | 2,0 | 671,05 | 1.342,10 | 1,40 | 80,69
18 | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 19,0 | 63,17 | 1.200,23 | 1,25 | 81,94
19 | 91935 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 32,0 | 34,73 | 1.111,36 | 1,16 | 83,10
20 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 2.000,0 | 0,51 | 1.020,00 | 1,06 | 84,16
21 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12,0 | 84,89 | 1.018,68 | 1,06 | 85,22
22 | 00041196 | SINAPI | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D | UN | 1,0 | 1.016,20 | 1.016,20 | 1,06 | 86,28
23 | 96986 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 5,0 | 194,97 | 974,85 | 1,02 | 87,30
24 | 16.80.097 | FDE | CAÇAMBA DE 4M3 PARA RETIRADA DE ENTULHO | UN | 1,0 | 854,00 | 854,00 | 0,89 | 88,19
25 | 060127 | SBC | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 80,0 | 10,50 | 840,00 | 0,88 | 89,06
26 | 082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 80,0 | 9,88 | 790,40 | 0,82 | 89,88
27 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 100,0 | 7,85 | 785,00 | 0,82 | 90,70
28 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 10,6 | 73,01 | 773,90 | 0,81 | 91,51
29 | 100578 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 | UN | 1,0 | 768,97 | 768,97 | 0,80 | 92,31
30 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60,0 | 11,63 | 697,80 | 0,73 | 93,04
31 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 21,0 | 29,19 | 612,99 | 0,64 | 93,68
32 | 97891 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 | UN | 2,0 | 265,41 | 530,82 | 0,55 | 94,23
33 | 93675 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,0 | 176,46 | 529,38 | 0,55 | 94,78
34 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,0 | 127,43 | 509,72 | 0,53 | 95,31
35 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 22,0 | 20,56 | 452,32 | 0,47 | 95,79
36 | 104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 22,0 | 19,97 | 439,34 | 0,46 | 96,24
37 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 5,0 | 80,64 | 403,20 | 0,42 | 96,66
38 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,0 | 64,20 | 385,20 | 0,40 | 97,06
39 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5,0 | 68,96 | 344,80 | 0,36 | 97,42
40 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1,0 | 324,35 | 324,35 | 0,34 | 97,76
41 | 97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3,0 | 99,98 | 299,94 | 0,31 | 98,07
42 | 072328 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" | Un | 25,0 | 10,56 | 264,00 | 0,28 | 98,35
43 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3,0 | 77,85 | 233,55 | 0,24 | 98,59
44 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | m³ | 1,9 | 113,66 | 215,95 | 0,23 | 98,82
45 | 15.018.0922-A | EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 3,0 | 69,23 | 207,69 | 0,22 | 99,04
46 | 97665 | SINAPI | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 80,0 | 2,40 | 192,00 | 0,20 | 99,24
47 | 93018 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 5,0 | 31,32 | 156,60 | 0,16 | 99,40
48 | 104749 | SINAPI | CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4' | UN | 5,0 | 30,08 | 150,40 | 0,16 | 99,56
49 | 93008 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 5,0 | 29,51 | 147,55 | 0,15 | 99,71
50 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 100,0 | 0,88 | 88,00 | 0,09 | 99,80
51 | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3,0 | 19,64 | 58,92 | 0,06 | 99,86
52 | 104759 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | UN | 1,0 | 53,27 | 53,27 | 0,06 | 99,92
53 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 1,7 | 28,68 | 48,75 | 0,05 | 99,97
54 | 90467 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 | M | 1,0 | 30,30 | 30,30 | 0,03 | 100,00
[5 empty] | Total Geral |  | 95941.42
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## 4.3- PO_Cronograma
| Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA ELÉTRICA CREAS | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.746,67 | 100,00% 1.746,67
2 | ENTRADA DE ENERGIA | 100,00% 6.299,35 |  |  |  | 100,00% 6.299,35
3 | REDE ENTERRADA E CIRCUÍTO DE ALIMENTAÇÃO PRINCIPAL | 100,00% 8.886,05 |  |  | 100,00% 8.886,05
4 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTOS ELÉTRICOS E PROTEÇÕES | 100,00% 10.337,93 |  | 50,00% 5.168,97 | 50,00% 5.168,97
5 | ELETROCALHAS - ELETRODUTOS E CABEAMENTO | 100,00% 48.792,91 | 25,00% 12.198,23 | 50,00% 24.396,46 | 25,00% 12.198,23
6 | TOMADAS E INTERRUPTORES | 100,00% 9.717,11 |  | 50,00% 4.858,56 | 50,00% 4.858,56
7 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 6.432,00 |  |  |  | 100,00% 6.432,00
8 | REMOÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA ATUAL - A SER REALIZADA POSTERIOR A REFORMA | 100,00% 3.729,40 |  |  |  | 100,00% 3.729,40
Porcentagem |  |  | 14,53% | 35,88% | 32,43% | 17,16%
Custo |  |  | 13.944,89 | 34.423,97 | 31.111,79 | 16.460,75
Porcentagem Acumulado |  |  | 14,53% | 50,41% | 82,84% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 13.944,89 | 48.368,86 | 79.480,65 | 95.941,42
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## 4.4-Compos. de Preço Unitário
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | REFORMA ELÉTRICA CREAS |  | SINAPI - 04/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SETOP - 01/2026 - Minas Gerais FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 04/2026 - Rio de Janeiro SCO - 04/2026 - Rio de Janeiro |  |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
6.1 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC 006 | Próprio | CONJUNTO 04 - TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 55.18 | 55.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 24.97 | 7.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 30.02 | 8.76
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 9.37 | 18.74
Insumo | 00039331 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.75 | 10.75
Insumo | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.85 | 2.85
Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.89 | 5.89
[5 empty] | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.98 |  |  | Valor com BDI => | 68.16
6.2 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 51.14 | 51.14
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 30.02 | 8.76
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 24.97 | 7.29
Insumo | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.75 | 2.75
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 5.89 | 5.89
Insumo | 00039332 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.77 | 14.77
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.78 | 10.78
[5 empty] | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.03 |  |  | Valor com BDI => | 63.17
6.3 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 |  | 50.95 | 50.95
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 24.97 | 7.29
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 30.02 | 8.76
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.14 | 3.14
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.45 | 0.9
Insumo | 00039335 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 13.26 | 13.26
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.23 | 8.23
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.37 | 9.37
[5 empty] | MO sem LS => | 12.49 | LS => | 0 | MO com LS => | 12.49
[5 empty] | Valor do BDI => | 11.99 |  |  | Valor com BDI => | 62.94
6.4 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 15.9 | 15.9
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 30.02 | 3
Insumo | 00000001 | Próprio | CONECTOR/BORNE PARA CHUVEIRO | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.9 | 12.9
[5 empty] | MO sem LS => | 2.39 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.39
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.74 |  |  | Valor com BDI => | 19.64
Composições Auxiliares
[5 empty] | Total Geral |  | 95941.42
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## 4.5 - PO_Composição de BDI
Obra
REFORMA ELÉTRICA CREAS
BDI - 23,54 - Construção e reforma de edifícios
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  | 4,00%
| Total do Grupo |  |  | 4,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  | 1,27%
| Total do Grupo |  |  | 1,27%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  | 1,23%
| Total do Grupo |  |  | 1,23%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  | 7,40%
| Total do Grupo |  |  | 7,40%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  | 3,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  | 0,65%
| Total do Grupo |  |  | 6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  | 23,54%