## Global
|  |  | Obra | Bancos |  |  |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro |  |  |  |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra
Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI |  |  | Total
[7 empty] | M. O. | MAT. | Total | M. O. | MAT. | Total
1 |  |  | REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE | [8 empty] | 363406.49
1.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 1754.2
1.1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2.5 | 462.96 | 42.41 | 529.53 | 571.94 | 106.025 | 1323.825 | 1429.85
1.1.2 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1 | 262.55 | 0 | 324.3543 | 324.35 | 0 | 324.35 | 324.35
1.2 |  |  | RAMAL SUBTERRÂNEO DE ALIMENTAÇÃO | [8 empty] | 41235.53
1.2.1 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 24.02 | 8.46 | 21.21 | 29.67 | 219.96 | 551.46 | 771.42
1.2.2 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26 | 16.37 | 5.28 | 14.94 | 20.22 | 137.28 | 388.44 | 525.72
1.2.3 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 6 | 418.55 | 232.51 | 284.56 | 517.07 | 1395.06 | 1707.36 | 3102.42
1.2.4 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 138 | 161.49 | 9.59 | 189.91 | 199.5 | 1323.42 | 26207.58 | 27531
1.2.5 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46 | 79.51 | 5.63 | 92.59 | 98.22 | 258.98 | 4259.14 | 4518.12
1.2.6 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 208 | 11.56 | 0.08 | 14.2 | 14.28 | 16.64 | 2953.6 | 2970.24
1.2.7 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 4.68 | 96.16 | 89.54 | 29.25 | 118.79 | 419.0472 | 136.8828 | 555.93
1.2.8 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 4.5 | 24.25 | 20.08 | 9.87 | 29.95 | 90.36 | 44.41 | 134.77
1.2.9 | 101863 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 15.6 | 29.08 | 21.62 | 14.3 | 35.92 | 337.272 | 223.078 | 560.35
1.2.10 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 14.23 | 68.4 | 82.63
1.2.11 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3 | 62.83 | 9.56 | 68.06 | 77.62 | 28.68 | 204.18 | 232.86
1.2.12 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2 | 59.91 | 28.74 | 45.27 | 74.01 | 57.48 | 90.54 | 148.02
1.2.13 | 104760 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 1 | 65.97 | 65.07 | 16.42 | 81.49 | 65.07 | 16.42 | 81.49
1.2.14 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 1 | 16.65 | 10.39 | 10.17 | 20.56 | 10.39 | 10.17 | 20.56
1.3 |  |  | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTOS ELÉTRICOS | [8 empty] | 28952.21
1.3.1 |  |  | QDC 01 | [8 empty] | 10324.69
1.3.1.1 | 064285 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM.P/66 CIRCT | UN | 1 | 3666.4 | 498.73 | 4030.74 | 4529.47 | 498.73 | 4030.74 | 4529.47
1.3.1.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.1.3 | 8902 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1786.42 | 24.88 | 2182.06 | 2206.94 | 24.88 | 2182.06 | 2206.94
1.3.1.4 | 064215 | SBC | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A 30MA | UN | 1 | 572.73 | 38.21 | 669.34 | 707.55 | 38.21 | 669.34 | 707.55
1.3.1.5 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 1 | 190.53 | 35.76 | 199.62 | 235.38 | 35.76 | 199.62 | 235.38
1.3.1.6 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 109.37 | 29.67 | 105.44 | 135.11 | 118.68 | 421.76 | 540.44
1.3.1.7 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 76.43 | 14.58 | 79.84 | 94.42 | 14.58 | 79.84 | 94.42
1.3.1.8 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 56.92 | 273.6 | 330.52
1.3.1.9 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 56.17 | 7.16 | 62.23 | 69.39 | 21.48 | 186.69 | 208.17
1.3.1.10 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 31.38 | 370.26 | 401.64
1.3.1.11 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 7.9 | 120.76 | 128.66
1.3.1.12 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.1.13 | C4853 | SEINFRA | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UN | 1 | 502.97 | 29.61 | 591.75 | 621.36 | 29.61 | 591.75 | 621.36
1.3.2 |  |  | QDC 02 | [8 empty] | 2237.25
1.3.2.1 | 106026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 903.26 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88
1.3.2.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.2.3 | 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 150.44 | 19.77 | 166.08 | 185.85 | 19.77 | 166.08 | 185.85
1.3.2.4 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 14.23 | 68.4 | 82.63
1.3.2.5 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 56.17 | 7.16 | 62.23 | 69.39 | 7.16 | 62.23 | 69.39
1.3.2.6 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 26.15 | 308.55 | 334.7
1.3.2.7 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.2.8 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 7.9 | 120.76 | 128.66
1.3.3 |  |  | QDC 03 | [8 empty] | 2964.49
1.3.3.1 | 106026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 903.26 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88
1.3.3.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.3.3 | 064215 | SBC | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A 30MA | UN | 1 | 572.73 | 38.21 | 669.34 | 707.55 | 38.21 | 669.34 | 707.55
1.3.3.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 109.37 | 29.67 | 105.44 | 135.11 | 29.67 | 105.44 | 135.11
1.3.3.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 5 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 71.15 | 342 | 413.15
1.3.3.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 56.17 | 7.16 | 62.23 | 69.39 | 14.32 | 124.46 | 138.78
1.3.3.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 10.46 | 123.42 | 133.88
1.3.3.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.4 |  |  | QDC 04 | [8 empty] | 7405.31
1.3.4.1 | 064285 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM.P/66 CIRCT | UN | 1 | 3666.4 | 498.73 | 4030.74 | 4529.47 | 498.73 | 4030.74 | 4529.47
1.3.4.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.4.3 | 064215 | SBC | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A 30MA | UN | 1 | 572.73 | 38.21 | 669.34 | 707.55 | 38.21 | 669.34 | 707.55
1.3.4.4 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 1 | 190.53 | 35.76 | 199.62 | 235.38 | 35.76 | 199.62 | 235.38
1.3.4.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 99.61 | 478.8 | 578.41
1.3.4.6 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 13.82 | 3.58 | 13.49 | 17.07 | 21.48 | 80.94 | 102.42
1.3.4.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 12 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 62.76 | 740.52 | 803.28
1.3.4.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 7.9 | 120.76 | 128.66
1.3.4.9 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.5 |  |  | QDC 05 | [8 empty] | 2779.06
1.3.5.1 | 106026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 903.26 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88
1.3.5.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.5.3 | 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 150.44 | 19.77 | 166.08 | 185.85 | 19.77 | 166.08 | 185.85
1.3.5.4 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 109.37 | 29.67 | 105.44 | 135.11 | 29.67 | 105.44 | 135.11
1.3.5.5 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 14.23 | 68.4 | 82.63
1.3.5.6 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2 | 56.17 | 7.16 | 62.23 | 69.39 | 14.32 | 124.46 | 138.78
1.3.5.7 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 11 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 57.53 | 678.81 | 736.34
1.3.5.8 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.5.9 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.3.6 |  |  | QDC 06 | [8 empty] | 2184.06
1.3.6.1 | 106026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 903.26 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88 | 20.7 | 1095.18 | 1115.88
1.3.6.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.6.3 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 109.37 | 29.67 | 105.44 | 135.11 | 29.67 | 105.44 | 135.11
1.3.6.4 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 66.89 | 14.23 | 68.4 | 82.63 | 14.23 | 68.4 | 82.63
1.3.6.5 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 31.38 | 370.26 | 401.64
1.3.6.6 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 11.85 | 181.14 | 192.99
1.3.7 |  |  | QDC 07 | [8 empty] | 1057.35
1.3.7.1 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 466.13 | 84.31 | 491.54 | 575.85 | 84.31 | 491.54 | 575.85
1.3.7.2 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 3 | 69.03 | 7.4 | 77.87 | 85.27 | 22.2 | 233.61 | 255.81
1.3.7.3 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 76.43 | 14.58 | 79.84 | 94.42 | 14.58 | 79.84 | 94.42
1.3.7.4 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 54.19 | 5.23 | 61.71 | 66.94 | 5.23 | 61.71 | 66.94
1.3.7.5 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1 | 52.08 | 3.95 | 60.38 | 64.33 | 3.95 | 60.38 | 64.33
1.4 |  |  | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INTERNA | [8 empty] | 182741.95
1.4.1 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 929 | 3.16 | 1.27 | 2.63 | 3.9 | 1179.83 | 2443.27 | 3623.1
1.4.2 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4438 | 4.56 | 1.61 | 4.02 | 5.63 | 7145.18 | 17840.76 | 24985.94
1.4.3 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2416 | 7.03 | 2.17 | 6.51 | 8.68 | 5242.72 | 15728.16 | 20970.88
1.4.4 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 851 | 9.82 | 2.84 | 9.29 | 12.13 | 2416.84 | 7905.79 | 10322.63
1.4.5 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170 | 27.12 | 6.37 | 27.13 | 33.5 | 1082.9 | 4612.1 | 5695
1.4.6 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 336 | 28.41 | 0.08 | 35.01 | 35.09 | 26.88 | 11763.36 | 11790.24
1.4.7 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 106 | 40.11 | 0.08 | 49.47 | 49.55 | 8.48 | 5243.82 | 5252.3
1.4.8 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1175 | 21.72 | 12.31 | 14.52 | 26.83 | 14464.25 | 17061 | 31525.25
1.4.9 | 95766 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 301 | 39.04 | 10.7 | 37.53 | 48.23 | 3220.7 | 11296.53 | 14517.23
1.4.10 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 348 | 42.29 | 17.49 | 34.75 | 52.24 | 6086.52 | 12093 | 18179.52
1.4.11 | PMCC-316 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 149 | 55.25 | 16.36 | 51.89 | 68.25 | 2437.64 | 7731.61 | 10169.25
1.4.12 | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 75 | 53.15 | 16.36 | 49.3 | 65.66 | 1227 | 3697.5 | 4924.5
1.4.13 | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37 | 55.24 | 16.36 | 51.88 | 68.24 | 605.32 | 1919.56 | 2524.88
1.4.14 | PMCC-208 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA , MONTADO EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM OU 32MM, COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 43.88 | 16.36 | 37.84 | 54.2 | 130.88 | 302.72 | 433.6
1.4.15 | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 16.04 | 3.12 | 16.69 | 19.81 | 53.04 | 283.73 | 336.77
1.4.16 | 97241 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 102 | 105.33 | 42.37 | 87.75 | 130.12 | 4321.74 | 8950.5 | 13272.24
1.4.17 | 97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 5 | 87.58 | 32.87 | 75.32 | 108.19 | 164.35 | 376.6 | 540.95
1.4.18 | 15.018.0922-A | EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 5 | 60.82 | 31.48 | 43.65 | 75.13 | 157.4 | 218.25 | 375.65
1.4.19 | 97318 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3 | 105.98 | 43.84 | 87.08 | 130.92 | 131.52 | 261.24 | 392.76
1.4.20 | 072328 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" | Un | 64 | 9.99 | 7.67 | 4.67 | 12.34 | 490.88 | 298.88 | 789.76
1.4.21 | 104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 50 | 16.95 | 16.71 | 4.23 | 20.94 | 835.5 | 211.5 | 1047
1.4.22 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 50 | 17.37 | 14.45 | 7 | 21.45 | 722.5 | 350 | 1072.5
1.5 |  |  | SPDA E ATERRAMENTO | [8 empty] | 90748.74
1.5.1 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 48 | 29.82 | 10.66 | 26.17 | 36.83 | 511.68 | 1256.16 | 1767.84
1.5.2 | 96980 | SINAPI | FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1015 | 34.36 | 29.53 | 12.91 | 42.44 | 29972.95 | 13103.65 | 43076.6
1.5.3 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 | 102.98 | 13.9 | 113.32 | 127.22 | 430.9 | 3512.92 | 3943.82
1.5.4 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 31 | 60.61 | 8.19 | 66.68 | 74.87 | 253.89 | 2067.08 | 2320.97
1.5.5 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31 | 27.7 | 10.43 | 23.79 | 34.22 | 323.33 | 737.49 | 1060.82
1.5.6 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 33 | 96.16 | 89.54 | 29.25 | 118.79 | 2954.82 | 965.25 | 3920.07
1.5.7 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 32 | 24.25 | 20.08 | 9.87 | 29.95 | 642.56 | 315.84 | 958.4
1.5.8 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 382 | 59.19 | 1.83 | 71.29 | 73.12 | 699.06 | 27232.78 | 27931.84
1.5.9 | 101863 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 109 | 29.08 | 21.62 | 14.3 | 35.92 | 2356.58 | 1558.7 | 3915.28
1.5.10 | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1 | 1500 | 0 | 1853.1 | 1853.1 | 0 | 1853.1 | 1853.1
1.6 |  |  | ILUMINAÇÃO | [8 empty] | 7945.41
1.6.1 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 7 | 31.11 | 0.8 | 37.63 | 38.43 | 5.6 | 263.41 | 269.01
1.6.2 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20 | 77.14 | 17.13 | 78.16 | 95.29 | 342.6 | 1563.2 | 1905.8
1.6.3 | IT 29.50.0200 | SCO | Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) | un | 215 | 12.62 | 1.96 | 13.63 | 15.59 | 421.4 | 2930.45 | 3351.85
1.6.4 | 060127 | SBC | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 215 | 9.11 | 6.55 | 4.7 | 11.25 | 1408.25 | 1010.5 | 2418.75
1.7 |  |  | Remoções | [8 empty] | 10028.45
1.7.1 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 6 | 42.72 | 43.26 | 9.51 | 52.77 | 259.56 | 57.06 | 316.62
1.7.2 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 267 | 0.75 | 0.71 | 0.21 | 0.92 | 189.57 | 56.07 | 245.64
1.7.3 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 6423 | 0.45 | 0.41 | 0.14 | 0.55 | 2633.43 | 899.22 | 3532.65
1.7.4 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3839 | 0.61 | 0.57 | 0.18 | 0.75 | 2188.23 | 691.02 | 2879.25
1.7.5 | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 412 | 1.09 | 1.03 | 0.31 | 1.34 | 424.36 | 127.72 | 552.08
1.7.6 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 339 | 1.53 | 1.45 | 0.44 | 1.89 | 491.55 | 149.16 | 640.71
1.7.7 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 150 | 5.97 | 2.34 | 5.03 | 7.37 | 351 | 754.5 | 1105.5
1.7.8 | 082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 70 | 8.75 | 5.15 | 5.65 | 10.8 | 360.5 | 395.5 | 756
[9 empty] | Totais -> | 106.328,00 | 257.078,49 | 363.406,49
Tipo de Licitação | [8 empty] | Total sem BDI |  | 294255.13
Abertura da Licitação | [8 empty] | Total do BDI |  | 69151.36
Número do Processo Licitatório | [8 empty] | Total Geral |  | 363406.49
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## Sintética
|  |  | Obra | Bancos |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  |  | REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Curva ABC de Serviços
Nº | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Total | Peso (%) | Peso Acumulado (%)
1 | 96980 | SINAPI | FITA DE ALUMÍNIO 70 MM² PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 1.015,0 | 42,44 | 43.076,60 | 11,85 | 11,85
2 | 95728 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | M | 1.175,0 | 26,83 | 31.525,25 | 8,67 | 20,53
3 | 96977 | SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | M | 382,0 | 73,12 | 27.931,84 | 7,69 | 28,21
4 | 92996 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 138,0 | 199,50 | 27.531,00 | 7,58 | 35,79
5 | 91926 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 4.438,0 | 5,63 | 24.985,94 | 6,88 | 42,67
6 | 91928 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 2.416,0 | 8,68 | 20.970,88 | 5,77 | 48,44
7 | 95818 | SINAPI | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 348,0 | 52,24 | 18.179,52 | 5,00 | 53,44
8 | 95766 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 | UN | 301,0 | 48,23 | 14.517,23 | 3,99 | 57,43
9 | 97241 | SINAPI | ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200MM E ALTURA 50MM, INCLUSIVE EMENDA E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | M | 102,0 | 130,12 | 13.272,24 | 3,65 | 61,09
10 | 101562 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 336,0 | 35,09 | 11.790,24 | 3,24 | 64,33
11 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 851,0 | 12,13 | 10.322,63 | 2,84 | 67,17
12 | PMCC-316 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 149,0 | 68,25 | 10.169,25 | 2,80 | 69,97
13 | 064285 | SBC | QUADRO DISTRIBUICAO METALICO SOBREPOR C/ BARRAM.P/66 CIRCT | UN | 2,0 | 4.529,47 | 9.058,94 | 2,49 | 72,46
14 | 91934 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 170,0 | 33,50 | 5.695,00 | 1,57 | 74,03
15 | 101563 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 106,0 | 49,55 | 5.252,30 | 1,45 | 75,47
16 | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 75,0 | 65,66 | 4.924,50 | 1,36 | 76,83
17 | 92990 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 46,0 | 98,22 | 4.518,12 | 1,24 | 78,07
18 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | m³ | 37,68 | 118,79 | 4.476,00 | 1,23 | 79,30
19 | 101863 | SINAPI | REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | m² | 124,6 | 35,92 | 4.475,63 | 1,23 | 80,54
20 | 106026 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 48 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 4,0 | 1.115,88 | 4.463,52 | 1,23 | 81,76
21 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31,0 | 127,22 | 3.943,82 | 1,09 | 82,85
22 | 91924 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 929,0 | 3,90 | 3.623,10 | 1,00 | 83,85
23 | 104792 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE ATÉ 2,5 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 6.423,0 | 0,55 | 3.532,65 | 0,97 | 84,82
24 | IT 29.50.0200 | SCO | Lampada LED, bulbo, A60, 30W, 100/240V, base E-27. Fornecimento e colocacao. (Desonerado) | un | 215,0 | 15,59 | 3.351,85 | 0,92 | 85,74
25 | 97892 | SINAPI | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 | UN | 6,0 | 517,07 | 3.102,42 | 0,85 | 86,59
26 | 101560 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025 | M | 208,0 | 14,28 | 2.970,24 | 0,82 | 87,41
27 | 104793 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 3.839,0 | 0,75 | 2.879,25 | 0,79 | 88,20
28 | 93662 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 43,0 | 66,94 | 2.878,42 | 0,79 | 89,00
29 | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 37,0 | 68,24 | 2.524,88 | 0,69 | 89,69
30 | 060127 | SBC | BOCAL PARA LAMPADA E27, EM MATERIAL PLASTICO | UN | 215,0 | 11,25 | 2.418,75 | 0,67 | 90,36
31 | 98111 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 | UN | 31,0 | 74,87 | 2.320,97 | 0,64 | 91,00
32 | 8902 | ORSE | Disjuntor termomagnético tripolar 300 A com caixa moldada 10 kA | un | 1,0 | 2.206,94 | 2.206,94 | 0,61 | 91,60
33 | 064215 | SBC | DISPOSITIVO DR TETRAPOLAR 63A 30MA | UN | 3,0 | 707,55 | 2.122,65 | 0,58 | 92,19
34 | 13148 | ORSE | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 20,0 | 95,29 | 1.905,80 | 0,52 | 92,71
35 | 13047 | ORSE | Laudo de Vistoria de SPDA e ART com medição de resistência Ôhmica do solo, medição de continuidade elétrica, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 1,0 | 1.853,10 | 1.853,10 | 0,51 | 93,22
36 | 106027 | SINAPI | DISPOSITIVO DPS 20KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 21,0 | 85,27 | 1.790,67 | 0,49 | 93,71
37 | 104746 | SINAPI | MINI CAPTOR PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 48,0 | 36,83 | 1.767,84 | 0,49 | 94,20
38 | 93665 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 20,0 | 82,63 | 1.652,60 | 0,45 | 94,66
39 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,5 | 571,94 | 1.429,85 | 0,39 | 95,05
40 | 711 | ORSE | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 150,0 | 7,37 | 1.105,50 | 0,30 | 95,35
41 | 104737 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | m³ | 36,5 | 29,95 | 1.093,17 | 0,30 | 95,65
42 | 104766 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 50,0 | 21,45 | 1.072,50 | 0,30 | 95,95
43 | 104753 | SINAPI | CONECTOR SPLIT-BOLT, PARA SPDA, PARA CABOS ATÉ 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 | UN | 31,0 | 34,22 | 1.060,82 | 0,29 | 96,24
44 | 104758 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | UN | 50,0 | 20,94 | 1.047,00 | 0,29 | 96,53
45 | 106020 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7,0 | 135,11 | 945,77 | 0,26 | 96,79
46 | 072328 | AGETOP CIVIL | SAIDA VERTICAL PARA ELETRODUTO D=1" | Un | 64,0 | 12,34 | 789,76 | 0,22 | 97,01
47 | 97669 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26,0 | 29,67 | 771,42 | 0,21 | 97,22
48 | 082153 | AGETOP CIVIL | TAMPA CEGA REDONDA BRANCA DIAM. 100 MM | Un | 70,0 | 10,80 | 756,00 | 0,21 | 97,43
49 | 104795 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 25 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 339,0 | 1,89 | 640,71 | 0,18 | 97,60
50 | C4853 | SEINFRA | CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO DE TERRA | UN | 1,0 | 621,36 | 621,36 | 0,17 | 97,77
51 | 93660 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 9,0 | 64,33 | 578,97 | 0,16 | 97,93
52 | 101875 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 1,0 | 575,85 | 575,85 | 0,16 | 98,09
53 | 93663 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 8,0 | 69,39 | 555,12 | 0,15 | 98,24
54 | 104794 | SINAPI | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 412,0 | 1,34 | 552,08 | 0,15 | 98,40
55 | 97289 | SINAPI | CURVA HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 5,0 | 108,19 | 540,95 | 0,15 | 98,55
56 | 97668 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 26,0 | 20,22 | 525,72 | 0,14 | 98,69
57 | 064410 | SBC | DISJUNTOR TRIPOLAR 80A CURVA C | UN | 2,0 | 235,38 | 470,76 | 0,13 | 98,82
58 | 93661 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 7,0 | 64,33 | 450,31 | 0,12 | 98,94
59 | PMCC-208 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA , MONTADO EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM OU 32MM, COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8,0 | 54,20 | 433,60 | 0,12 | 99,06
60 | 97318 | SINAPI | TÊ HORIZONTAL 90º, PARA ELETROCALHA, LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA DE 200MM E ALTURA DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2023 | UN | 3,0 | 130,92 | 392,76 | 0,11 | 99,17
61 | 15.018.0922-A | EMOP | TE VERTICAL(DESCIDA),PARA ELETROCALHA PERFURADA OU LISA,200X 50MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 3%-DESGASTE DE FERRAMENTAS E EPI | UN | 5,0 | 75,13 | 375,65 | 0,10 | 99,27
62 | 106030 | SINAPI | DISJUNTOR BIPOLAR DR 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 185,85 | 371,70 | 0,10 | 99,38
63 | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17,0 | 19,81 | 336,77 | 0,09 | 99,47
64 | 001 | Próprio | ART DO CREA-RS - FAIXA 02 | UND | 1,0 | 324,35 | 324,35 | 0,09 | 99,56
65 | 7224 | ORSE | Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor | un | 6,0 | 52,77 | 316,62 | 0,09 | 99,65
66 | 101632 | SINAPI | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 | UN | 7,0 | 38,43 | 269,01 | 0,07 | 99,72
67 | 97660 | SINAPI | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 267,0 | 0,92 | 245,64 | 0,07 | 99,79
68 | 93011 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3,0 | 77,62 | 232,86 | 0,06 | 99,85
69 | 93671 | SINAPI | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 2,0 | 94,42 | 188,84 | 0,05 | 99,90
70 | 93024 | SINAPI | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | UN | 2,0 | 74,01 | 148,02 | 0,04 | 99,94
71 | 93656 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | UN | 6,0 | 17,07 | 102,42 | 0,03 | 99,97
72 | 104760 | SINAPI | FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | UN | 1,0 | 81,49 | 81,49 | 0,02 | 99,99
73 | 90470 | SINAPI | CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023 | M | 1,0 | 20,56 | 20,56 | 0,01 | 100,00
| Tipo de Licitação |  |  |  | Total sem BDI |  | 294255.13
| Abertura da Licitação |  |  |  | Total do BDI |  | 69151.36
| Número do Processo Licitatório |  |  |  | Total Geral |  | 363406.49
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## Cronograma
| Obra | Bancos | [7 empty] | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro | [7 empty] | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS | 360 DIAS
1 | REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE | 100,00% 363.406,49 | 0,48% 1.754,20 | 3,98% 14.476,11 | 11,53% 41.887,40 | 7,54% 27.411,29 | 7,54% 27.411,29 | 7,54% 27.411,29 | 7,54% 27.411,29 | 8,64% 31.384,00 | 6,12% 22.246,90 | 23,83% 86.609,90 | 13,87% 50.388,60 | 1,38% 5.014,23
1.1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% 1.754,20 | 100,00% 1.754,20
1.2 | RAMAL SUBTERRÂNEO DE ALIMENTAÇÃO | 100,00% 41.235,53 | [9 empty] | 100,00% 41.235,53
1.3 | QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUÍTOS ELÉTRICOS | 100,00% 28.952,21 |  | 50,00% 14.476,11 | 50,00% 14.476,11
1.4 | INFRAESTRUTURA ELÉTRICA INTERNA | 100,00% 182.741,95 |  |  | 15,00% 27.411,29 | 15,00% 27.411,29 | 15,00% 27.411,29 | 15,00% 27.411,29 | 15,00% 27.411,29 | 15,00% 27.411,29 | 10,00% 18.274,20
1.5 | SPDA E ATERRAMENTO | 100,00% 90.748,74 | [9 empty] | 50,00% 45.374,37 | 50,00% 45.374,37
1.6 | ILUMINAÇÃO | 100,00% 7.945,41 | [7 empty] | 50,00% 3.972,71 | 50,00% 3.972,71
1.7 | Remoções | 100,00% 10.028,45 | [10 empty] | 50,00% 5.014,23 | 50,00% 5.014,23
Porcentagem |  |  | 0,48% | 3,98% | 11,53% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 7,54% | 8,64% | 6,12% | 23,83% | 13,87% | 1,38%
Custo |  |  | 1.754,20 | 14.476,10 | 41.887,39 | 27.411,29 | 27.411,29 | 27.411,29 | 27.411,29 | 31.383,99 | 22.246,90 | 86.609,90 | 50.388,59 | 5.014,22
Porcentagem Acumulado |  |  | 0,48% | 4,47% | 15,99% | 23,54% | 31,08% | 38,62% | 46,16% | 54,8% | 60,92% | 84,75% | 98,62% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 1.754,20 | 16.230,30 | 58.117,69 | 85.528,98 | 112.940,27 | 140.351,56 | 167.762,85 | 199.146,84 | 221.393,74 | 308.003,64 | 358.392,23 | 363.406,49
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## Compos. Preço Unit.
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Bancos |  |  | B.D.I. | Encargos Sociais
|  | REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE |  | SINAPI - 05/2026 - Rio Grande do Sul SBC - 06/2026 - Rio Grande do Sul ORSE - 03/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará FDE - 04/2026 - São Paulo AGETOP CIVIL - 02/2026 - Goiás EMOP - 05/2026 - Rio de Janeiro SCO - 05/2026 - Rio de Janeiro |  |  | 23,54% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
1.4.11 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC-316 | Próprio | TOMADA HEXAGONAL DUPLA, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 55.25 | 55.25
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 31.45 | 9.18
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 26.13 | 7.62
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 2 | 0 | 9.42 | 18.84
Insumo | 00039332 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.77 | 15.77
Insumo | 00038093 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.86 | 2.86
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.49 | 0.98
[5 empty] | MO sem LS => | 13.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 13 |  |  | Valor com BDI => | 68.25
1.4.12 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC 085 | Próprio | CONJUNTO 07 - INTERRUPTOR SIMPLES 01 TECLA + TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM(3/4) OU 32 MM (1'"), COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | un | 1 |  | 53.15 | 53.15
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 26.13 | 7.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 31.45 | 9.18
Insumo | 00038112 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 8.28 | 8.28
Insumo | 00039335 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "E", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 14.16 | 14.16
Insumo | 00038101 | SINAPI | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 9.42 | 9.42
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.49 | 0.98
Insumo | 00038094 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 3.51 | 3.51
[5 empty] | MO sem LS => | 13.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 12.51 |  |  | Valor com BDI => | 65.66
1.4.13 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC-321 | Próprio | CONJUNTO 05 - TOMADA HEXAGONAL SIMPLES, MONTADA EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 32 MM(1'), COM TAMPA, APARENTE. TOMADA DE 20 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 55.24 | 55.24
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 26.13 | 7.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 31.45 | 9.18
Insumo | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.77 | 2.77
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.49 | 0.98
Insumo | 00007543 | SINAPI | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | Material |  | UN | 1 | 0 | 6.87 | 6.87
Insumo | 00039332 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 1" | Material |  | UN | 1 | 0 | 15.77 | 15.77
Insumo | 00038102 | SINAPI | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.05 | 12.05
[5 empty] | MO sem LS => | 13.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 13 |  |  | Valor com BDI => | 68.24
1.4.14 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC-208 | Próprio | INTERRUPTOR PARALELO 01 TECLA , MONTADO EM CONDULETE DE PVC 05 ENTRADAS, PARA ELETRODUTO PVC SOLDÁVEL DN 25 MM OU 32MM, COM TAMPA, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA |  | UN | 1 |  | 43.88 | 43.88
Composição Auxiliar | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 26.13 | 7.62
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.292 | 0 | 31.45 | 9.18
Insumo | 00011950 | SINAPI | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | Material |  | UN | 2 | 0 | 0.49 | 0.98
Insumo | 00038113 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | Material |  | UN | 1 | 0 | 10.78 | 10.78
Insumo | 00039331 | SINAPI | CONDULETE EM PVC, TIPO "C", SEM TAMPA, DE 3/4" | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.55 | 12.55
Insumo | 00038092 | SINAPI | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | Material |  | UN | 1 | 0 | 2.77 | 2.77
[5 empty] | MO sem LS => | 13.25 | LS => | 0 | MO com LS => | 13.25
[5 empty] | Valor do BDI => | 10.32 |  |  | Valor com BDI => | 54.2
1.4.15 | Código | Banco | Descrição | Tipo |  | Und | Quant. | Porcent. | Valor Unit | Total
Composição | PMCC 007 | Próprio | CONECTOR BORNE EMENDA PARA CHUVEIRO OU PONTO ELÉTRICO DE USO ESPECÍFICO, PARA CABOS DE 6.00MM² A 10.00MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS |  | UN | 1 |  | 16.04 | 16.04
Composição Auxiliar | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros |  | H | 0.1 | 0 | 31.45 | 3.14
Insumo | 00000001 | Próprio | CONECTOR/BORNE PARA CHUVEIRO | Material |  | UN | 1 | 0 | 12.9 | 12.9
[5 empty] | MO sem LS => | 2.53 | LS => | 0 | MO com LS => | 2.53
[5 empty] | Valor do BDI => | 3.77 |  |  | Valor com BDI => | 19.81
Composições Auxiliares
Tipo de Licitação |  |  |  |  | Total sem BDI |  | 294255.13
Abertura da Licitação |  |  |  |  | Total do BDI |  | 69151.36
Número do Processo Licitatório |  |  |  |  | Total Geral |  | 363406.49
_______________________________________________________________ MARCOS MARTINOTTO ENGENHEIRO ELETRICISTA/CREA RS247264

## Composição BDI
Obra
REFORMA ELÉTRICA UPA SÃO JORGE
BDI - 23,54 - Construção e reforma de edifícios
GRUPO A | TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
1 | Administração Central |  |  | 4,00%
| Total do Grupo |  |  | 4,00%
GRUPO B | TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS
1 | Riscos |  |  | 1,27%
| Total do Grupo |  |  | 1,27%
GRUPO C | TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA
1 | Risco |  |  | 0,80%
| Total do Grupo |  |  | 0,80%
GRUPO D | TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS
1 | Despesas Financeiras |  |  | 1,23%
| Total do Grupo |  |  | 1,23%
GRUPO E | TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO
1 | Lucro |  |  | 7,40%
| Total do Grupo |  |  | 7,40%
GRUPO F | TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS ( SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA )
1 | ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL |  |  | 3,00%
2 | COFINS - FEDERAL |  |  | 3,00%
3 | PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL |  |  | 0,65%
| Total do Grupo |  |  | 6,65%
FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI |  |  | (((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E)/(1-F))-1)
Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= |  |  |  | 23,54%